## Prehlad
Odberateľ: Finančné riadteľstvo Slovenskej republiky |  |  |  | Spracoval:
Projektant: Ing.František Priščák |  |  |  | JKSO :
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 08.11.2023
Stavba : OD-Rozšírenie pracpviska-CHP Vyšné Nemecké 8.11.2023
Objekt : SO 06 Parkovisko pre zamestnancov FS SP
Časť : Kanalizačná prípojka
MPBAU SK, s. r. o. Košice |  |  | #REF!
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 271 | 110011010 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | 0.111 | km | EK | S
2 | 221 | 113107121 | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2 | 52.8 | m2 | EK | S
48*1,1 = 52,800
3 | 221 | 113107122 | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2 | 17.6 | m2 | EK | S
16*1,1 = 17,600
4 | 221 | 113107131 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 | 52.8 | m2 | EK | S
48*1,1 = 52,800
5 | 221 | 113107132 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2 | 17.6 | m2 | EK | S
16*1,1 = 17,600
6 | 221 | 113107141 | Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2 | 70.4 | m2 | EK | S
64*1,1 = 70,400
7 | 272 | 113201111 | Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých | 4 | m | EK | S
8 | 001 | 120001101 | Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia | 2 | m3 | EK | S
9 | 001 | 132201202 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 183.368 | m3 | EK | S
16*1,1*0,9 = 15,840
48*1,1*1,15 = 60,720
48*1,1*1,45 = 76,560
4*1,6*1,6*1,2 = 12,288
2,0*2,0*(1,32+1,34+1,83) = 17,960
.
10 | 272 | 132201209 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | 91.684 | m3 | EK | S
11 | 272 | 151101101 | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 360.72 | m2 | EK | S
2*112*1,45 = 324,800
8*(1,32+1,34+1,83) = 35,920
12 | 272 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 360.72 | m2 | EK | S
13 | 272 | 161101101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | 183.368 | m3 | EK | S
14 | 272 | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 90.959 | m3 | EK | S
112*1,1*0,15 = 18,480
112*1,1*0,5 = 61,600
1,56*(1,32+1,34+1,83) = 7,004
1,12*3,46 = 3,875
15 | 272 | 167101101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 90.959 | m3 | EK | S
16 | 272 | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 92.409 | m3 | EK | S
183,368-90,959 = 92,409
17 | MAT | 583335810 | Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1 | 55.44 | m3 | EZ | S
48*1,1*0,5*1,8 = 47,520
16*1,1*0,25*1,8 = 7,920
18 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 61.6 | m3 | EK | S
112*1,1*0,5 = 61,600
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | #REF!
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
19 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | 18.48 | m3 | EK | S
112*1,1*0,15 = 18,480
20 | 271 | 452311131 | Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie | 0.108 | m3 | EK | S
0,6*0,6*0,1*3 = 0,108
21 | 271 | 452312131 | Sedlové lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie | 0.48 | m3 | EK | S
0,4*0,3*1,0*4 = 0,480
22 | 271 | 452351101 | Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope | 2.28 | m2 | EK | S
3*0,6*0,6 = 1,080
4*0,3*1,0 = 1,200
|  |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | #REF!
5 - KOMUNIKÁCIE
23 | 221 | 564231111 | Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm | 52.8 | m2 | EK | S
48*1,1 = 52,800
24 | 221 | 564261111 | Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm | 17.6 | m2 | EK | S
16*1,1 = 17,600
25 | 221 | 567121225 | Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm | 52.8 | m2 | EK | S
48*1,1 = 52,800
26 | 221 | 567131225 | Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 200 mm | 17.6 | m2 | EK | S
16*1,1 = 17,600
27 | 221 | 578142112 | Liaty asfalt z kameniva strednozrnný alebo hrubozrnný š. do 3 m, hr. 45 mm | 70.4 | m2 | EK | S
64*1,1 = 70,400
|  |  | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | #REF!
8 - RÚROVÉ VEDENIA
28 | 271 | 831263195 | Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300 | 5 | kus | EK | S
29 | 271 | 837354114pc | Šachtová prechodka-PVC DN 200 | 8.08 | kus | EK | S
30 | 271 | 837354115pc | Oblúk 45°-PVC DN 200 | 6.06 | kus | EK | S
31 | 271 | 837354116pc | Odbočka PVC DN 200/200 | 2.02 | kus | EK | S
32 | 271 | 837354127pc | Oblúk 30°-PVC DN 200 | 4.04 | kus | EK | S
33 | 271 | 837365156 | Rúry odpadné PVC-U-SN 8 DN200/5m | 24 | kus | EK | S
34 | 271 | 871353121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami | 111 | m | EK | S
35 | 271 | 877353121 | Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200 | 2 | kus | EK | S
36 | 271 | 877353123 | Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200 | 8 | kus | EK | S
37 | 271 | 877395152pc | ÚV -filtračná vložka do uličnej vpuste ORL EKODREN | 4.04 | kus | EK | S
38 | 271 | 877395153pc | ÚV -filtračná vložka do uličnej vpuste ORL EKODREN-montáž | 4 | kus | EK | S
39 | MAT | 552425100 | Mreža pre vozovku s nálevkou | 4.04 | kus | EZ | S
40 | MAT | 592238210 | Vpusť uličná betónová 5-66 18x66x10 | 4.04 | kus | EZ | S
41 | MAT | 592238230 | Vpusť uličná betónová 6-50 61,6x50x5 | 4.04 | kus | EZ | S
42 | MAT | 592238240 | Vpusť uličná betónová 9-50 59x50x5 | 4.04 | kus | EZ | S
43 | MAT | 592238250 | Vpusť uličná betónová 10-50 29x50x5 | 4.04 | kus | EZ | S
44 | 271 | 892101111 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou | 111 | m | EK | S
45 | 271 | 8944030202pc | Montáž šachty plastovej D600 | 3 | kus | EK | S
46 | 271 | 894403035pc | Poklop teleskopický záťaž D 400 | 3.03 | kus | EK | S
47 | 271 | 894403043pc | Tegra 600-h 500 dielec | 5.05 | kus | EK | S
48 | 271 | 894403044pc | Tegra 600-h 125 dielec | 6.06 | kus | EK | S
49 | 271 | 894403049pc | Tegra 600-teleskopický adapter A15/C250 | 3.03 | kus | EK | S
50 | 271 | 894414220pc | Tegra 600-šschtové dno | 3.03 | kus | EK | S
51 | 271 | 894414222pc | Tesnenie 600 | 13.13 | kus | EK | S
52 | 271 | 894414223pc | Betonový prstenec | 3.03 | kus | EK | S
53 | 271 | 895941111 | Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny | 4 | kus | EK | S
54 | 271 | 899104111 | Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg | 3 | kus | EK | S
55 | 271 | 899203111 | Osadenie mreží liatinových s rámom nad 100 do 150 kg | 4 | kus | EK | S
|  |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: | #REF!
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
56 | 221 | 917762111 | Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 | 4 | m | EK | S
57 | 272 | 919735111 | Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm | 128 | m | EK | S
58 | 272 | 919735123 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm | 96 | m | EK | S
59 | 272 | 919735124 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm | 32 | m | EK | S
60 | 221 | 979024441 | Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov | 4 | m | EK | S
61 | 272 | 979082212 | Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m | 39.499 | t | EK | S
62 | 272 | 979082213 | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km | 39.499 | t | EK | S
63 | 272 | 979082219 | Príplatok za každý ďalší 1 km sute | 197.495 | t | EK | S
64 | 211 | 979087112 | Nakladanie sute | 39.499 | t | EK | S
65 | 272 | 979131410 | Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad | 39.499 | t | EK | S
66 | 221 | 998225311 | Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk | 225.868 | t | EK | S
67 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope | 225.868 | t | EK | S
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | #REF!
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | #REF!
|  |  | Za rozpočet celkom | #REF!

## Figury
Odberateľ: Finančné riadteľstvo Slovenskej republiky |  |  | Spracoval:
Projektant: Ing.František Priščák |  |  | JKSO :
Dodávateľ: |  |  | Dátum: 08.11.2023
Stavba : OD-Rozšírenie pracpviska-CHP Vyšné Nemecké 8.11.2023
Objekt : SO 06 Parkovisko pre zamestnancov FS SP
Časť : Kanalizačná prípojka
MPBAU SK, s. r. o. Košice
Názov figúry | Popis figúry | Aritmetický výraz | Hodnota | Figura

## Rekapitulacia
Odberateľ: Finančné riadteľstvo Slovenskej republiky | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: Ing.František Priščák | Rozpočet | Rekapitulácia rozpočtu v | EUR
Dodávateľ: | Čerpanie | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
| VK | Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v | EUR
Stavba : OD-Rozšírenie pracpviska-CHP Vyšné Nemecké 8.11.2023 | VF | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt : SO 06 Parkovisko pre zamestnancov FS SP
Časť : Kanalizačná prípojka
MPBAU SK, s. r. o. Košice
Popis položky, stavebného dielu, remesla
1 - ZEMNE PRÁCE
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
5 - KOMUNIKÁCIE
8 - RÚROVÉ VEDENIA
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:
Za rozpočet celkom

## Kryci list
V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Rozpočet | Krycí list rozpočtu v | EUR
Čerpanie | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
VK | Krycí list výrobnej kalkulácie v | EUR
VF | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011